УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ «Детский сад № 29»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Молчанова Ю.А.

Приказ № 02-02/ 29 от 25.04.2023 г

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ**

**в МДОУ «Детский сад № 29»**

***Цель:*** приведение основной образовательной программы и адаптированной основной образовательной программы для детей с ЗПР в МДОУ «Детский сад № 29» в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО.

***Ожидаемый результат***: образовательная программа МДОУ «Детский сад № 29» приведена в соответствие с ФОП ДО, адаптированная образовательная программа для обучающихся с ЗПР приведена в соответствие с ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/ п** | **Наименование мероприятий** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
| **1. Организационно - управленческое обеспечение** | | | | |
| **1** | Создание рабочей группы по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО | Апрель | Заведующий Молчанова Ю.А.,  ст. воспитатель Дойникова Е.М., | Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы |
| **2** | Изучение ФОП ДО и ФАОП ДО | Май | Рабочая группа | Рабочие материалы |
| **3** | Анализ действующей ООП ДО и АООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО и ФАОП ДО | Май - июнь | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| **4** | Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО и АООП ДО | Май - июнь | Рабочая группа | Информационная справка |
| **5** | Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/ корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Май - июнь | Рабочая группа | Информационная справка |
| **6** | Создание проектов ОП ДО на основе ФОП ДО и АОП на основе ФАОП ДО | Июнь - июль | Рабочая группа | Проекты обновленных программ |
| **7** | Доработка проекта ОП ДО и АОП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО | Июль - август | Рабочая группа | Текст обновленных программ |
| **8** | Обсуждение ОП ДО и АОП ДО на педсовете | Август | Рабочая группа, коллектив МДОУ «Детский сад № 29» | Протокол педсовета |
| 9 | Утверждение ОП ДО и АОП ДО для обучающихся с ЗПР | До 31.08.2023 г. | Заведующий  Молчанова Ю.А. | Обновленная ООП ДО утверждена |
| **2. Нормативно – правовое обеспечение** | | | | |
| 10 | Разработка локальных актов МДОУ «Детский сад № 29» по приведению ООП в соответствие ФОП ДО, АООП в соответствие с ФАОП ДО. | Апрель - май | Заведующий Молчанова Ю.А. | Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о  деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО и ФАОП ДО) |
| 11 | Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО и АООП в соответствие с ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Апрель - май | Старший воспитатель Дойникова Е.М | Создан пополняемый банк документов и материалов |
| 12 | Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО и АООП в соответствие с ФАОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) | Апрель - июнь | Рабочая группа, педагоги МДОУ «Детский сад № 29» | Листы ознакомления с документами |
| 13 | Экспертиза действующих локальных актов МДОУ «Детский сад № 29», внесение изменений, актуализация (при необходимости) | По мере необходимости | Заведующий Молчанова Ю.А. | Обновленные локальные документы (Устав, Программа развития, Договор с родителями и т.д.) |
| **3. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 14 | Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО, АООП ДО в соответствие с ФАОП ДО | Апрель - июнь | Заведующий  Молчанова Ю.А.,  ст. воспитатель Дойникова Е.М. | Годовой план работы,  протоколы педсоветов |
| 15 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО | Апрель - август | Ст. воспитатель Дойникова Е.М. | Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др. |
| 16 | Консультирование педагогов по вопросу внедрения ОП ДО и АОП ДО | Апрель - август | Ст. воспитатель Дойникова Е.М. | Методические материалы |
| **4. Материально-техническое и методическое обеспечение** | | | | |
| 17 | Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО | Май | Рабочая группа | План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО |
| 18 | Определение учебно – методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО | Апрель - май | Ст. воспитатель  Дойникова Е.М. | Перечень методических материалов |
| 19 | Приобретение методических и дидактических материалов | Июль - август | Ст. воспитатель Дойникова Е.М. | Приобретены методические и дидактические материалы |
| 20 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП ДО и ФАОП ДО | Июнь - август | Ст. воспитатель Дойникова Е.М  Зам заведующего по АХР Камзолова Н.В. | Закупка необходимого оборудования |
| **5. Информационное обеспечение** | | | | |
| 21 | Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО | Август - сентябрь | Заведующий Молчанова Ю.А. | Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций |
| 22 | Обновление информации об ОП МДОУ «Детский сад № 29» и АОП для обучающихся с ЗПР на сайте ДОО | Август-сентябрь | Рабочая группа (ФИО отв.) | Создана и наполнена материалами страница «Федеральная образовательная программа».  ОП и АОП размещены на странице «Образование»  сайта ДОО |