**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Формирование основ экологического сознания детей дошкольного возраста в современном дошкольном образовательном учреждении»

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждения: МДОУ «Детский сад №85», МДОУ «Детский сад №29», МДОУ «Детский сад №92», МДОУ «Детский сад №104», МДОУ «Детский сад №131», МДОУ «Детский сад №139», МДОУ «Детский сад №174»,

Руководитель проекта: Пепина Ирина Львовна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Заседание управленческой команды проекта | Согласование плана работы по проекту на 2020-2021 учебный год | Уточнение мероприятий плана и ответственных | Определено содержание и наполнения мероприятий | выполнено |
| 2 | Трансляция опыта работы на ZOOM | **21.10. 2020г.** семинар  "Создание интерактивной образовательной среды» | Трансляция опыта работы проектной команды МИП для повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ города | Повышена профессиональная компетентность педагогов ДОУ города  Представлены проекты создания экологического центра в группе, проект «Гидропоника» | выполнено |
| 3. | Трансляция опыта работы на ZOOM | **22.10. 2020г.** семинар  "Создание интерактивной образовательной среды» | Трансляция опыта работы проектной команды МИП для повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ города | Повышена профессиональная компетентность педагогов ДОУ города  Представлены проекты по организации интерактивной образовательной среды на территории детского сада: «Метеоплощадка», «Теплица в детском саду», «Экологическая тропа» | выполнено |
| 4. | Взаимодействие с социальными партнерами | Участие воспитанников во Всероссийском фестивале «Праздник эколят-молодых защитников природы» | Участие детей в совместных мероприятиях. Проведение урока эколят «Времена года» | Дети подготовительных групп приняли участие в интерактивной программе, применяя знания по экологии | выполнено |

Отчет составила: Пепина Ирина Львовна